## Retrospectiva
COSAS QUE SALIERON BIEN
01. Actitud proactiva.
02. Lluvia de ideas.
03. Forma de dividir el trabajo.
04. Identificar las fortalezas, para formar grupos (pequeños equipos).
05. Comunicación por Facebook y "banquitas".
COSAS QUE SALIERON NO TAN BIEN (MAL)
01. No se definió claramente el plan de trabajo al inicio del Sprint.
02. Planeación: al no tener definido el plan de trabajo se tuvo problemas al momento de asingnar tareas o actividades al inicio del Sprint dando lugar al problema numero 03.
03. Incumplimiento de tareas asignadas en el Daily Scrum en las fechas comprometidas (diversas razones).
04. Se asignó demasiado trabajo para el Sprint.